## Hoja 1
Spreadsheet - Tareas del Proyecto.

Alumno: Rafael Lozada				Alumno: Juan Pablo Lozada				Fecha
Creación del repositorio. Spreadsheet con responsabilidades. Diagrama de clases.				Diagrama de clases. Código fuente de las clases incluidas en el diagrama.				Hito N°1 (Semana 11)

Desarrollo de la clase "Almacén" e "Instrucciones". Verificación del órden de las instrucciones con respecto al desplazamiento de los robots.				Desarrollo de la clase "Robot", "Slot" y "Producto". Estructura de los estados finales de los slots y las condiciones de los robots (en tránsito, destino, home).				Hito N°2 (Semana 13)

Terminar las clases "Almacén" e "Instrucciones." Mejorar la interacción con el usuario (introducción y salida de datos).				Terminar las clases "Robot", "Slot" y "Producto". Pulir el código y las relaciones entre clases.				Fecha de entrega (Semana 15)